## Notice
Quoi? | Quelle question se poser? | Nos conseils | Exemples
Work package number |  | Vous devez numéroter vos work packages. Ici il suffit simplement d'indiquer s'il s'agit du WP 1, 2,3, etc. | 3 out of 6
Start Date and duration | A quel moment du projet est-ce que le travail du Work Package va commencé? | Il n'y a pas besoin de mettre une date exacte mais simplement un mois et un année | may 2020 up to may 2021 ou mois 8 du projets (si le projet commence en septembre 2019)
Work package title |  | Le titre d'un Work Packages doit être court et explicite. A noter que certains Work Packages sont obligatoires : exemple Work Package Management (gestion et suivi du projet), Work Package Communication and Dissemination (du projet et de ses résultats) | Study Cases on Culture and Democratic practices
Work Package leader | Quel partenaire aura la responsabilité de mettre en place une dynamique de travail suffisante permettant d'atteindre les objectifs fixés pour le Work Package? | Le Work Package leader aura la responsabilité de coordonner les actions et tâches du Work Package. En revanche, ce n'est en aucun cas à lui d'effectuer l'ensemble du travail. Il pourra relancer les différents partenaires, s'assurer que les delais sont tenus, rendre compte au WP Management de l'avancée des travaux, animer les réunions de travail, etc. Afin de souligner la complémentarité du consortium, il est conseillé que les Work Packages soient coordonnés à chaque fois par un partenaire différent. Dans de gros consortia, il est possible d'afficher un co-lead entre deux partenaires. | Université Côte d'Azur
Participants number | Quels sont les partenaires qui vont être mobilisés pour ce Work Package? | En amont, vous devrez lister les partenaires du consortium et indiquer l'acronyme (short name). Chaque partenaire sera associé à un numéro. Exemple : 1/ Université Côte d'Azur, UCA; 2/ Université de Glasgow, UGLA, 3/ Universidad de Lisboa, ULisboa 4/Università degli studi di Torino,Unito; 5/Universiteit van Amsterdam, UVA; 6/Groupe Total, Total. Tous les participants d'un consortium ne doivent pas nécessairement participer à TOUS les Work Packages. En revanche, il faut bien indiquer quel partenaire participe à quel Work Package. Exemple à gauche d'un Work Package qui mobilise l'Université Côte d'Azur, Université de Torino et le Groupe Total. | 1 | 4 | 6
Short name |  |  | UCA | Unito | Total
Person / Months per participant | Quelle est la contribution RH pour chaque partenaire? | Indiquer pour chaque partenaire mobilisé le temps qui sera passé sur le projet afin de justifier l'allocation des ressources humaines. Exemple pour le WP Study Case . Le WP Study Case s'étalera sur 1 an. Dans le cas où vous souhaitez mobiliser pour ce work package spécifiquement : 20% du temps d'un Manager de Projet, 30% du temps du coordinateur scientifique et 40% d'un post doc. Le calcul est le suivant 0,2*12+0,3*12+0,4*12 = 10,8 Person Month. Cela veut dire que chaque mois le partenaire UCA (tous personnels confondus) travaillera 10,8 jours par mois (sur un an) pour ce Work Package. | 10.8
Objectives | Pourquoi est-ce que le consortium a souhaité mettre en place ce Work Package? | Très souvent, pour ne pas dire systématiquement, il sera demandé au consortium de détailler les objectifs du projet dès le début de la réponse à l'appel à projets afin de justifier de l'Excellence Scientifique du projet. Il est donc essentiel que les objectifs déclinés au sein des différents Work Packages soient cohérents avec ceux détaillés en amont dans la partie scientifique. Ne pas confondre les objectifs avec le contexte initial ou les tâches. | Draft a guide identifying best practices supporting Culture and Democracy
Description of work | Comment le Consortium va-t-il atteindre les objectifs identifiés pour ce Work Package? | Il ne faut pas hésiter à décliner le travail en plusieurs tâches afin de structurer le Work Package au mieux (pas obligatoire mais très fortement conseillé). A chaque fois, il convient de préciser le partenaire qui prendra le lead sur la tâche en question et comment chaque tâche permettra la production des livrables associés. | Task 3.1 Define the selection process of the Case studies [develop] Task 3.2 Define the criterias that will support the selection of the case studies [develop] Task 3.3 Design the study kit for the evaluation of the selected case studies [develop] Task 3.4 Conduct the different studies [develop] Task 3.5 Treat the data collected [develop] Task 3.6 Draft the best practices guide [develop]
Deliverables | Quels seront les livrables qui dérouleront des différentes tâches? | Le livrable correspond à un résultat distinct, tangible ou intangible de votre projet. La Commission Européenne reconnaît 4 types de livrables : R : document, rapport, DEM : démonstrateur, pilote, prototype, plans ; DEC : sites web, dépôt de brevets, actions presse & médias, vidéos, etc. et AUTRE : logiciel, schéma technique, etc. Les livrables ne doivent pas être confondus avec les jalons (milestones). Il est recommandé de limiter le nombre de produits livrables et éventuellement de les regrouper en groupes significatifs. | D 3.1 Case study selection guide (rattaché aux tasks 3.1 et 3.2) D 3.2 Study kit (questionnaires, interview guides) (rattaché à la task 3.3) D 3.3 Data collected (raw data) (rattaché à la task 3.4 et 3.5) D 3.4 Best practices guide (rattaché à la task 3.6 et directement lié à l'objectif)